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第一章 招标公告
温州港南岳港务有限公司、温州港益嘉港务有限公司口岸对外启用配套设施施工招标公告

一 、招标编号

招标编号： NYGCJS2026163 。
二、招标条件

温州港南岳港务有限公司、温州港益嘉港务有限公司口岸对外启用配套设施施工已经温州港南岳港务有限公司、温州港益嘉港务有限公司批准建设，建设资金来自 自筹 ，出资比例为100% ，项目业主为温州港南岳港务有限公司、温州港益嘉港务有限公司，招标人为温州港南岳港务有限公司，委托代理机构为华信咨询设计研究院有限公司。项目已具备招标 条件，现对该项目的口岸对外启用配套设施施工进行公开招标。

三、项目概况与招标范围

3.1 项目名称：温州港南岳港务有限公司、温州港益嘉港务有限公司口岸对外启用配套设施施工。
3.2 项目建设地点：温州港乐清湾C区。
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3.3 项目概况：对温州港南岳港务有限公司、温州港益嘉港务有限公司口岸对外启用配套设施施工。
3.4 招标范围：对港区内的边检岗亭承台基础、核生化处置区基础、检疫处置区基础施工，港区周界新建围网、已建围网及围墙改造、海关技术管理用房（T2转运楼改造）、综合楼二楼（海关、边检办公场所、机房）改造施工。具体详见第五章工程量清单。
3.5 计划工期：计划工期：60个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。

计划开工日期：接招标人书面开工通知后60日历天内完成全部工程施工并通过招标人验收。围墙围网改造需在30天内完成。

3.6 质量要求：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准，并通过口岸对外启用相关单位验收，质量合格。
3.7 安全要求：不发生安全责任事故，人员零伤亡。
四、最高投标限价

最高投标限价： 1414909元 【含暂列金 41210元 】。投标人的投标报价不得超过最高投标限价，超过最高投标限价的投标报价将作为无效标处理。

五、投标人资格要求

（一）投标人：

☑5.1 具备建筑工程施工总承包三级(含)及以上资质；
☑5.2 投标人具有独立承担民事责任能力，具有合法有效的企业营业执照，具备有效的企业安全生产许可证，企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有对应有效的安全生产考核合格证书(A类)；

5.4 本次招标□接受/☑不接受联合体投标；

（二）拟派项目负责人：

5.5 拟派项目负责人具有注册在投标人单位的建筑工程二级及以上建造师执业资格（☑职称： 中级及以上工程师 ），☑同时具有对应有效的安全生产考核合格证书(B类)。如在投标截止日存在在其他任何在建合同工程（在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期，或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期）担任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）的，不得以拟派项目负责人的身份参加本次投标；☑在建合同工程项目负责人更换的，更换后该人员不得以项目负责人身份参与本次投标。

（三）其他：

☑5.6 拟派专职安全生产管理人员不得少于 1 人，且具有有效期内的建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书(C类)；

5.7 投标人及其拟派项目负责人未被列入建筑市场严重失信名单（以全国建筑市场监管公共服务平台黑名单记录、失信联合惩戒记录和浙江省建筑市场监管公共服务系统严重失信名单的信息为准）；
5.8 投标人及其拟派项目负责人自 2023 年 6 月 1 日起至投标截止日止无行贿犯罪记录；
5.9 投标人及其拟派项目负责人投标截止日未被列入失信被执行人名单；
5.10 投标人未被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信名单；

☑5.11 投标人单位用工规模不少于20人，提供最近三个月在投标所在单位缴纳的社保缴纳证明材料。

☑5.12 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则均按否决投标处理。

☑5.13 公司所承担业务外包范围内近3年内无1人死亡及以上安全生产责任事故（含劳务外包人员，提供承诺函）。

六、招标文件的获取

1.本项目采用电子招标投标方式，投标人可访问浙江省海港集团电子招标采购平台，从浙江省海港集团、宁波舟山港集团网站（http://www.zjseaport.com/jtww/）进入阳光工程-电子招标采购平台后进行供应商注册，并下载“浙江海港投标管家”。本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件均通过“浙江海港投标管家”下载。

2.招标文件获取时间：2026年6月 日至2026年 月 日23时59分。

3.未取得浙江省海港集团电子招标采购平台数字证书的投标人，投标前应先办理浙江省海港集团电子招标采购平台CA数字证书，具体办理指南及下载链接请至浙江省海港集团电子招标采购平台进行查看。

七、投标保证金

1.金额：贰万柒仟元整（小写：¥27000.00）。

2.投标人应于2026年  月  日12时00分前通过浙江省海港集团电子招标采购平台汇入指定账户。

3.投标保证金应通过投标单位银行基本账户汇入，否则视为投标保证金无效。

八、投标文件的递交

1.投标文件递交截止时间：2026 年  月  日   分。

2.投标文件递交方式：线上递交方式（投标管家工具）：投标人在投标文件递交时间截止前（2026年 月   日   分），将电子投标文件加密后递交至电子招标采购平台。

九、开标时间地点及注意事项

本次招标将于2026年 月   日  时  分在温州市鹿城区瓯江路海港大厦1幢2楼招标采购中心在线公开开标。

注意事项：

★(一)本项目采用两步开标法，第一阶段先开启各投标人投标文件中的“资审文件”及“商务技术标”第二阶段待“资审文件”及“商务技术标”完成评审公布结果后，开启各投标人的“价格标”。

★(二)各投标人提交的投标文件中的“资审文件”及“商务技术标”不允许出现本项目的“价格标”内容及投标报价，否则作无效标处理。

（三）投标人于投标截止时间之后三十分钟内在“浙江海港投标管家”工具端—进入项目—开标—远程开标模块，点击“确认开标结果”按钮进行确认，如超时未确认，视作投标人已对开标结果确认无误。

（四）本项目采用电子招标，中标人须在明确中标后、获取中标通知书前将相应的交易服务费缴入平台指定的集团账户（在“投标管家”工具中查看），具体收费标准详见招标文件或平台公告。
十、联系方式

1.招标人名称：温州港南岳港务有限公司

地  址：浙江省温州市乐清市乐清湾港区沙港路1号

联系人：朱先生

电  话：0577-55110553

2.招标代理人：华信咨询设计研究院有限公司
地  址：杭州市滨江区春波路999号
联系人：尚云飞、羊奕杭
电  话：15225996022、15257143905
3.投诉受理联系人（代理机构）：王鑫霖

投诉受理联系电话:18758271840

异议投诉邮箱：328814049@qq.com

4.电子招标采购平台咨询电话：0574-27680520

5.CA咨询热线：400-666-4230

第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.1
	招标人
	详见“招标公告”。

	1.1.2
	招标代理机构
	名称：华信咨询设计研究院有限公司 

地址：杭州市滨江区春波路999号
项目负责人：尚云飞
联系人：羊奕杭、尚云飞
电话：15225996022、15257143905
邮箱：1365651275@qq.com

	1.1.3
	工程名称
	详见“招标公告”。

	1.1.4
	工程建设地点
	

	1.1.5
	工程承包方式
	

	1.1.6
	本项目所属行业
	房屋建筑

	1.2.1
	资金来源及比例
	详见“招标公告”。

	1.2.2
	资金落实情况
	

	1.3.1
	招标范围
	

	1.3.2
	计划工期要求
	计划工期：60个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。

计划开工日期：接招标人书面开工通知后60日历天内完成全部工程施工并通过招标人验收。围墙围网改造需在30天内完成。

	1.3.3
	质量要求
	详见“招标公告”。

	1.4.1
	投标人资格及要求
	详见“招标公告”。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	☑不接受。

□接受。应满足下列要求：见招标公告及投标人须知相应条款内容要求。

	1.4.2（4）
	联合体投标其他要求
	1.招标人支付项目各项费用的约定：

□（1）各项费用由招标人直接支付给牵头人，再由牵头人按工作内容分配；

□（2）各项费用由招标人按联合体成员职责分工，分别支付给联合体各成员；
□（3）中标后由发承包双方另行约定；
□（4）其他约定：                。

2.其他：                         。

	1.4.3
	资格审查方式
	采用资格后审

	1.5.1
	踏勘现场
	☑投标人自行踏勘。

□由招标人组织，时间和地点：       ，联系人和联系电话：        

	1.6.1
	投标预备会
	☑不召开

□召开，召开时间：               。

召开地点：                       。

	1.7
	招标工程是否允许分包
	☑不允许

□允许。分包的工程内容：         。

分包金额要求： 按国家及浙江省相关规定执行。
分包企业应符合规定的资格要求。

	1.8.1
	实质性要求和条件
	详见“招标公告”。
其他要求：  /  。

	1.9.1
	偏差
	☑不允许

□允许       偏差的内容、范围和幅度：        

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	招标人按规定报备后的标有编号的补遗书（如有）

	2.2
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	要求澄清招标文件的方式 ：通过“浙江省海港集团电子招标采购平台”在线提出，并电话通知招标代理人。

要求澄清招标文件的截止时间 ：2026年  月  日16时00分前，逾期将不予回答。

联系人： 尚云飞 。
电话： 15225996022 。
邮箱： 1365651275@qq.com 。

	
	招标文件澄清
发出的形式
	招标文件的澄清将在“浙江海港投标管家”在线通知所有购买招标文件的投标人，并作为招标文件的补充。

	
	投标人确认
收到招标文件澄清
	潜在投标人应自行关注“浙江海港投标管家”发布的补充文件信息，招标人不再逐一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

	2.3
	招标人修改文件发出的形式
	同2.2.1

	3.1
	投标文件的组成
	1.价格文件
2.商务技术文件
3.资格审查文件
4.招标文件要求投标人提交的其他资料。

	3.2.1
	增值税税金的计算方法
	一般计税法

	3.2.2
	工程量清单计价方式
	综合单价法

	3.2.3
	最高投标限价
	1.工程量清单预算为_1414909_元。
☑2.最高投标限价为招标人确定的工程量清单预算，即 _1414909_元；

□3.最高投标限价以招标人确定的工程量清单预算，再乘以调整系数来确定，调整系数：   /   ，即最高投标限价为     /  元；

□4.风险控制价；为防止投标人恶意低价竞标，最高投标限价的 / %作为风险控制价（   /   元）。

	3.2.4
	★投标报价的
其他要求
	本工程的全费用综合单价和合价包括为实施本工程所需的人工费、材料费、机械费、施工组织措施费等直接费及企业管理费、规费等间接费和利润、税金、工程保险费用等一切费用，施工期内价格不予调整（除设计修改或材料变更外）。

	3.3
	投标有效期
	投标截止时间开始起90天。

	3.4.1
	投标保证金
	详见“招标公告”。

	3.4.2
	其他可以不予退还投标保证金的情形
	（1）投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件。
（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，或在签订合同时向招标人提出附加条件，或未按招标文件要求提交履约保证金的。
（3）经查实，投标人在投标过程中串通投标或弄虚作假的。
☑（4）拟派项目负责人在投标截止时间有在其他在建合同工程上担任项目负责人（包括设计施工总承包项目中的施工负责人）的情形。
□（5）                

	3.5
	资格审查文件
	涉及证书、资料应为最新取得的版本，在投标文件中附复制件，并加盖投标人公章。上述证书、资料均应在有效期内，已在有效期外尚在办理延期过程中的视为无效。相关部门已明确自动延期的仍有效，但应附上相关证明文件。评标专家评标时，可要求投标人在规定时间内通过系统等方式澄清，但提供的资料不得超出投标文件的范围或者改变投标文件实质性内容。

	3.5.1
	投标人基本情况表应附资料
	投标人基本情况表应附：

（1）企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本，下同）扫描件；

（2）施工资质证书副本扫描件；

（3）安全生产许可证副本（或电子证书）扫描件；

（4）基本账户开户许可证（或银行出具的基本账户存款证明或基本存款账户信息）的扫描件；

（5）投标人在国家企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详细信息,如投标人为法人独资或自然人独资企业的，则体现股东名称信息）的网页截图或由法定的社会验资机构出具的验资报告或注册地市场监督部门出具的股东出资情况证明扫描件；

（6）其他说明：______/____________

企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本、施工资质证书副本、安全生产许可证副本（或电子证书）、基本账户开户许可证（或银行出具的基本账户存款证明或基本存款账户信息）的扫描件应提供全本（证书封面、封底、空白页除外），应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内，并逐页加盖投标人单位印章。

	3.5.2
	财务状况表
	☑无须提供

□提供，要求的年份：____年、____年、____年

	3.5.3
	拟委任的专职安全生产管理人员资历表应附资料
	“拟委任的项目负责人和专职安全生产管理人员资历表”应附以下资料（扫描件）：

（1）项目负责人：身份证、职称资格证书、有效期内的安全生产考核合格证书（B 类）、建造师注册证书；专职安全生产管理人员：身份证、有效期内的安全生产考核合格证书（C 类）。

身份证应提供正反双面扫描件。

拟委任的项目负责人的建造师注册证书、安全生产考核合格证书和专职安全生产管理人员的安全生产考核合格证书上单位名称应与投标人名称一致。

（2）投标人所属社保机构出具的拟委任的项目负责人和专职安全生产管理人员的 2026年3月 、 2026年4月 、 2026年5月 的社保缴费证明，并加盖缴费证明专用章；或其他能够证明拟委任的项目负责人、专职安全生产管理人员 2026年3月 、 2026年4月 、 2026年5月 参加社保的有效证明材料，并加盖社保机构单位章。

（4）项目负责人若曾在其他在建合同工程中担任项目负责人（含设计施工总承包项目的施工负责人）但已进行更换的，应附项目发包人的同意更换证明材料，否则更换前后的项目负责人（含设计施工总承包项目的施工负责人）均视为有“在建合同工程”。

	3.5.4
	拟委任的其他管理和技术人员资历表应附资料
	____/____

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许。
□允许。

	3.7.1
（1）
	电子投标文件
盖章要求
	1.电子投标文件盖章要求：电子投标文件可为纸质投标文件签字盖章后扫描PDF上传版本，但须另行加盖电子签章（公章）。投标文件中投标人的落款处应加盖投标人印章，有法定代表人（或委托代理人）签字或盖章的地方均应签字或盖章。

2.投标文件所附证书证件要求：电子投标文件所附证书及证明文件要求内容清晰，易于辨认。

3.电子投标文件上传平台：将电子投标文件加密后递交至电子招标采购平台，且无需提交纸质投标文件。

4.温馨提示：为保证电子投标文件的顺利上传，投标人应在投标截止时间前适时提前上传电子投标文件，避免因网络原因引起上传失败或上传时间超出投标截止时间等问题。

	□3.7.2（3）
	业绩证明文件
要求
	□业绩汇总表须按所附证明材料如实填写。
其他：应附能够体现资格审查或加分业绩所需相关信息的证明文件，包括但不限于（1）中标通知书扫描件；（2）合同协议书扫描件；（3）质量证明文件（交工验收证书或验收报告或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书）的扫描件，三者缺一不可。所附资料的解释顺序为：质量证明文件、合同协议书、中标通知书；如上述资料中均未体现工程规模、技术标准、主要工程内容的，必须附项目发包人或项目质量监督部门或项目所在地设区市行业主管部门出具的证明材料，否则业绩不予认可。

上述资料中的施工单位名称与投标人名称必须一致，否则业绩不予认可。以下情形除外：

（1）施工单位名称发生变更的，但需提供法定部门的批准材料。

（2） ___________（招标人认可的其他情形，应在招标文件中对相关业绩的认定标准和证明材料作出明确规定）。

	4.1
	电子投标文件加密要求
	使用投标工具软件编制生成的电子投标文件。

	4.2.1
	投标截止时间/电子投标文件上传截止时间
	详见“招标公告”。

	4.2.2
	电子投标文件上传平台
	投标人应将由投标文件制作工具制作生成的加密投标文件在投标截止时间前（以上传完成时间为准）上传至“浙江省海港集团电子招标采购平台”。

	4.2.3
	投标文件退还
	投标截止时间止，存在以下情形之一的不予开标，投标文件退还：
1.递交投标文件的投标人少于3个的；
2.其他：   /    。

	4.2.4
	电子投标文件的拒收情形
	1.投标截止时间后送达（上传）的投标文件、未按招标文件要求上传的；
2.投标人未按规定加密的投标文件，应当拒收并提示。
3.存在下列情况之一的，视为拒收：
（1）电子投标文件无法解密的；
（2）电子投标文件解密后无法正确读取的；
（3）电子投标文件无法导入成功的；
4.其他：   /    。

	5.1
	开标时间和地点
	详见“招标公告”。

	5.2
	开标程序
	本项目采用两步开标法，第一阶段先开启各投标人的“资格审查文件”及“商务技术文件”，第二阶段待“资格审查文件”及“商务技术文件”完成评审公布结果后，开启各投标人的“价格文件”。

	6.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成： 5 人。

其中招标人代表： ≤ 1 人；评标专家 ≥4人。

评标专家确定方式：评标专家库中随机抽取。

	6.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	推荐的中标候选人的人数为  2  人。

	7.1
	中标候选人公示媒介及期限
	评标结束后，招标人将评标结果、否决原因及依据(如有)在浙江省海港集团、宁波舟山港集团电子招标采购平台(http://hgdzzb.nbport.com.cn/)等相关平台予以公示，公示期不少于3日。

	7.2
	确定中标人
	根据评标委员会推荐，由招标人确定中标人。

	7.3
	履约担保
	金额：签约合同价的2%

形式：电汇、银行转账

担保收件人：招标人

提交时间：在中标通知书发出后，项目正式开工进场之前。

出具履约担保的银行级别：国有或股份制商业银行县（区、市）级及以上银行。

	8.1
	重新招标其他情形
	1.招标投标过程中，因项目发生变更，现有招标资格条件与项目工程规模不符的；
2.招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
3.法律法规规定的其他情形。

□4.（招标人认为需添加的其他情形）

	8.2
	不再招标的情形
	重新招标后投标人仍少于3个的，报经原审批、核准部门审批、核准后可以不再进行招标。

	9.1
	异议与投诉
	投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。提出异议与作出答复均应通过“浙江省海港集团电子招标采购平台”中以书面形式完成。

	10.1
	否决投标的情形
	投标文件存在以下情形之一的，由评标委员会审核□并经过询标程序，其投标文件将被否决：
（1）资格审查内容：
①投标人不满足招标文件载明的企业资质、人员资格、安全生产许可证、业绩条件的（以投标人须知前附表第3.5款“资格审查资料”内容为准）；

②投标人不以自己的名义或投标人未按照招标文件的要求提交投标保证金（含投标保函未按本招标文件格式要求提供）或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的；

③投标人被有关行政监督部门依法限制投标且在限制期内的；
④投标人名称与营业执照不符且未说明原因的；
⑤委托代理人未提供有效的授权委托书的；

⑥在法律、法规、规章规定的其它否决投标情况的；
⑦其他： / 。
（2）初步评审内容：
①投标文件未经投标人盖章的；或投标文件未经法定代表人（或提供有效“授权委托书”的委托代理人）签字（或盖章）的（具体以投标人须知前附表第3.7.3（1）项规定为准）；
②投标文件中投标函或投标承诺书或项目班子成员信息表未按要求填写；
③投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或以上报价，且未声明哪一个有效的（招标文件要求提交备选投标的除外）；
④组成联合体投标的，投标文件未附联合体协议的；
⑤投标文件不能满足招标文件载明的工程质量、工程验收标准、施工工期、保修期要求的；
⑥存在法律、法规、规章规定的其它否决投标情况的；
⑦其他： / 。
☑（3）商务技术文件评审内容：

①项目管理班子配备不能满足要求的；

②关键施工技术方案不可行的；

③生产措施存在重大安全隐患的；

④主要施工机械设备不能满足施工需要的；
⑤采用的验收标准或主要技术指标达不到国家强制性标准或招标文件要求的；
⑥采用的施工工艺、方法或质量安全管理措施不能满足国家强制性标准或要求的；
⑦存在法律、法规、规章规定的其它否决投标情况的；
⑧其他： / 。
（4）价格文件评审内容：
①安全文明施工费用（包括安全文明施工基本费和创建安全文明施工标化工地增加费）未按照招标文件和工程量清单要求填报的；
②规费、税金报价不符合现行规定的；
③改变招标文件提供的工程量清单（含分部分项工程及措施项目、其他项目清单项目的编码、项目名称、计量单位、工程数量、项目特征描述）的；
④改变招标文件和工程量清单明确的暂列金额和暂估价的；
⑤经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价，且投标人对其报价不能充分说明理由，或提供的相关资料无法证明报价不低于其成本价的；
⑥投标文件的编制人接受同一工程招标人委托编制招标文件（含招标控制价），或接受其他投标人委托编制投标文件的。
⑦投标报价高于最高投标限价的；
⑧存在法律、法规、规章规定的其它否决投标情况的；

⑨其他： / 。
（5）其他：
①在投标截止时间前，投标人被列入失信被执行人名单的；

②投标人及其拟派项目负责人在本招标文件（招标公告）规定时间范围内有行贿犯罪记录的；

③投标人及其拟派项目负责人被列入建筑市场严重失信名单的、被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的、被人力资源社会保障行政部门列入失信联合惩戒名单（有效期内）并共享至信用信息共享平台；
④投标人未按投标人须知第1.4.4项、1.12项和3.6项规定执行的；
⑤存在法律、法规、规章规定的其它否决投标情况的。
除本条规定以外，招标文件中其他条款均不得作为否决投标文件的依据。

	10.2
	在建合同工程的认定及变更证明
	1.对项目负责人“有在建合同工程”的认定标准：

（1）拟派项目负责人在投标截止时间尚有在其他在建合同工程中担任项目负责人的情形为“有在建合同工程”。
（2）其他工程项目，包括在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制。
（3）在建合同工程的时间界定：在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期，或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期）。验收合格的认定：以验收备案或建设主管部门出具证明为准。
以下情形视为“有在建合同工程”：

（1）合同协议书尚未签订的，中标通知书中载明的项目负责人；
（2）合同协议书已经签订，合同协议书中明确的项目负责人；
（3）项目负责人发生更换的，以现任项目负责人视为有“在建合同工程”。

2.在建项目的项目负责人办理更换后，投标时需提供的资料：
（1）项目业主（或发包人）同意更换的证明；
（2）原项目负责人在建项目信息有备案在建设主管部门的，应提供建设主管部门同意更换的证明或网上变更信息复制件；
3.在建合同工程和人员信息可参照全国和浙江省建筑市场监管公共服务系统发布的信息。

★4.投标人投标时提供承诺函，承诺项目负责人没有兼任其他项目承诺函。

	10.3
	投标文件的澄清、说明、补正
	1.澄清回复时间不得超过在发出通知后 30 分钟，投标人逾期或未按要求澄清回复的，将视为不予回复或确认，评标委员会将按照招标文件有关条款否决投标或继续评审。投标人通讯不畅通，导致不能及时联系的，视作为投标人不予回复或确认。
2.评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会将按照招标文件有关条款否决投标或继续评审。

	□10.4
	陈述和答辩
	1.陈述和答辩人：通过资格审查和技术评审有效投标人的拟派项目负责人。
2.答辩方式：□现场语音答复□书面答复□电子平台在线答复
3.陈述和答辩通知方式及相关规定：
（1）入围后进行预通知（通过电话或短信等方式发送给开标委托人，提醒项目负责人做好陈述和答辩准备）；
（2）商务技术文件评审评分过程中正式通知（通过电话或短信等方式发送给开标委托人，通知项目负责人进行陈述和答辩）。项目负责人未按通知要求的时间到达指定地点的，视为自动放弃陈述和答辩，该项按0分处理。
（3）陈述和答辩人应在陈述和答辩问题的范围内进行陈述和答辩。

4.陈述和答辩地点：                          。
5.陈述和答辩问题：可在招标文件中公布，或者由评标委员会根据招标文件及评审因素内容统一拟定，原则上由评标委员会负责人执笔。
6.参加答辩人员在进入答辩区域后须缴存通讯工具，进场不允许携带资料。

□7.电子平台在线答复：                  。

	10.5
	特别说明
	1.本前附表是投标人须知正文内容的补充和细化，应当与正文内容一致。如本前附表与正文内容表述不一，以本前附表为准。

2.价格文件编制：根据住房和城乡建设部、省建设行政主管部门对造价从业人员执业管理的相关法律法规规定以及《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的规定，投标报价的编制必须遵守以下规定：
（1）投标报价应由投标人或受其委托具有相应能力的工程造价咨询人编制。
（2）投标文件的编制人不得接受同一工程招标人委托编制招标文件（含招标控制价），并不得接受其他投标人委托编制投标文件。

□3.暂估价：

（1）内容：  ；  

金额：  ；  

占招标控制价比例：  ；
□（4）招标计划及内容：                     。  
□4.监测设施经费保障要求：本工程处于安装监测设施工程范围，投标人扬尘控制及在线监测设施安装、运行费用应充分考虑并列入报价，在合同签订前应向招标人提供对应的实施方案。
5.建筑工人实名制管理和经费保障要求：  按相关规定要求执行    。
6.价款结算方式：
□完工后一次性结算；

☑施工过程分段结算：
签订合同后30日历天内招标人向中标人支付合同价的20%作为预付款，不扣回；（1）待中标人完成合同约定全部内容，工程全部验收合格并提交全部施工资料后30日历天内支付至合同价的85%；（2）工程结算价款由浙江省海港集团审计中心审核，审定后30日内，支付至结算价(含预付款)的98.5%

（3）余款1.5%作为工程质量保修金，待工程质量缺陷责任期满且无质量问题后15天内无息退还。

在招标人付款前，中标人应向招标人提供税率为9%的增值税专用发票（如有国家税务政策调整，按除税价不变原则依照国家税务政策调整），否则招标人有权暂停支付

7.农民工工资保证金：
（1）投标人应在投标前仔细核查本企业农民工工资保证金缴纳情况，应按当地有关农民工工资保证金管理制度执行；

（2）农民工工资支付按照当地相关文件执行，具体在合同专用条款中明确。

□8.实施BIM的内容：                    。
□9.投标人存在撤销投标文件和无正当理由放弃中标、不与招标人签订书面合同等情形或被行政监督部门查实存在违法行为，招标人重新招标的，招标人拒绝该投标人单独或组建联合体方式再次参与本标段投标。
10.创安全文明标准化工地等级要求：  /      。
11.本招标文件项目负责人一般情况下是指项目经理。
12.工伤保险按相关规定要求执行。

14.其他：  /   。

	10.7
	电子招标交易服务费
	本项目采用电子招标，中标单位须在明确中标后、获取中标通知书前将相应的交易服务费缴入平台制定的集团账户（在“投标管家”工具中查看）。
具体收费标准如下：

序号
中标价
收费标准(万元)
1
200万(含)以下
0.1 
2
200万-500万(含)
0.25 
3
500万-1000万(含)
0.75 
4
1000万-2000万(含)
1.25 
5
2000万-5000万(含)
1.75 
6
5000万-1亿(含)
2.5 
7
1亿-5亿(含)
3.5 
8
5亿-10亿(含)
5 
9
10亿以上
6 
注：
1.交易服务费由中标单位承担。
2.对于招标服务期在1年以上且按每年报价的项目，交易服务费按1年的中标金额计取。
3.对于无具体交易(中标)金额的限额以上招标采购项目参照项目计划金额计取，对于无具体交易(中标)金额的限额以下招标采购项目按每个项目1000元计取，多家中标人费用平摊。
4.限额以下非招标项目按实际成交价0.2%收取交易服务费，最高不超过500元，5万元以下项目免收交易服务费。


	11
	招标代理服务费：

1.本次招标，招标代理服务费按人民币贰仟元整（¥2000）包干计取，在发出中标（成交）通知书时向中标（成交）供应商收取。

2.中标人应在收到中标通知书时一次性支付给招标代理单位。投标人在投标报价时应予以充分考虑该部分招标代理服务费用，招标人不再另行支付。
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	中标人需分别与温州港南岳港务有限公司、温州港益嘉港务有限公司签订合同。


投标人须知
1.总则

1.1招标项目概况

根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对项目施工进行招标。

招标人：见投标人须知前附表。

招标代理机构：见投标人须知前附表。

工程名称：见投标人须知前附表。

工程建设地点：见投标人须知前附表。

工程承包方式：见投标人须知前附表。

1.1.7 本项目所属行业：见投标人须知前附表。
1.2招标项目的资金来源和落实情况

资金来源及比例：见投标人须知前附表。

资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3招标范围、计划工期和质量要求

招标范围：见投标人须知前附表。

计划工期：见投标人须知前附表。

质量要求：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求

投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

资质要求：见投标人须知前附表；

业绩要求：见投标人须知前附表；

拟派项目负责人的资格要求：见投标人须知前附表；

其他要求：见投标人须知前附表。

投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

联合体的各专业资质等级，根据联合体协议约定的专业分工，分别按照承担相应专业工作的资质等级较低的单位确定；

联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

联合体投标其他要求见投标人须知前附表。

投标人的资格审查方式：见投标人须知前附表。

投标人（投标人是联合体的，指联合体各方）不得存在下列情形之一：

为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

为与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

不同投标人的单位负责人为同一人或者互相存在控股、管理关系的；

为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；

为本标段的监理人；

为本标段的代建人；

为本标段提供招标代理服务的；

与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

进入清算程序，或被宣告破产；

被依法暂停或取消投标资格的；

（14）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9踏勘现场

投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

投标人踏勘现场发生的费用自理。

除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10投标预备会

投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.11分包

投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合相关法律法规规定。

1.12偏差

投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

投标人须知前附表允许投标文件偏差招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。投标人应响应评标委员会要求，对存在的细微偏差在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以细微偏差作不利于该投标人的量化。

1.12.3 投标文件中的下列偏差为细微偏差：
（1）在按照第三章“评标办法 ”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价的情况下，出现第三章 “评标办法 ”规定的算术性错误和投标报价的其他错误；
（2）施工组织设计（含关键工程技术方案）和项目管理机构不够完善；
（3）投标文件页码不连续 、个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。
1.12.4 评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：
（1）对于本章第 1.12.3 项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的规定予以修正并要求投标人进行澄清；
（2）对于本章第 1.12.3 项（2）目所述的细微偏差，如果采用技术通过制的合理低价法评标，应要求投标人对细微偏差进行澄清，只有投标人的澄清文件被评标委员会接受，投标人才能参加评标价的最终评比。如果采用综合评分法评标，评标委员会可在相关评分因素的评分中酌情扣分；
（3）对于本章第 1.12.3 项（3）、（4）目所述的细微偏差，可要求投标人对细微偏差进行澄清。
1.12.5 投标人应根据招标文件的要求提供施工组织设计等内容以对招标文件作出响应。
2.招标文件

2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

招标公告；

投标人须知；

评标办法；

合同条款及格式；

工程量清单编制；

技术标准和要求；

图纸及其他资料；

投标文件格式；

投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2招标文件的澄清

投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的要求提疑，要求招标人对招标文件予以澄清。招标文件的澄清将按前附表规定的时间和方式发布，但不指明澄清问题的来源。当招标文件的澄清内容与招标文件相互矛盾时，以最后发出的补充文件为准。

2.3招标文件的修改

招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有潜在投标人。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少10日前发布修改文件；不足3日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

当招标文件的修改内容与招标文件相互矛盾时，以最后发出的补充文件为准。

3.投标文件

3.1投标文件的组成

投标文件根据评标办法由投标文件商务技术文件、报价文件、资格审查文件等组成。

3.2投标报价

投标人应按照第八章“投标文件格式”的要求填写投标报价。

投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“投标报价”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

工程量清单计价方式：见投标人须知前附表，投标人应按第五章“工程量清单编制”的要求填写相应表格，具体表式按招标文件第八章“投标文件格式”提供并报价。

招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.3投标有效期

在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式（或电子交易平台）通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4投标保证金

投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式提交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的由联合体牵头人提交投标保证金，并应符合投标人须知前附表的规定。

投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

投标保证金的退还：

未中标单位的在中标通知书发出后退还。

中标单位的在合同签订后退还。
有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人撤销其投标文件的；
中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约担保；

投标人须知前附表规定的其他情形。

3.5资格审查文件证明资料

见须知前附表3.5。
3.6备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。
3.7投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。

3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3电子投标的要求

（1）电子投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

（2）电子投标文件制作要求见投标人须知前附表。

（3）电子投标文件所附证书证件及业绩证明文件要求见投标人须知前附表规定。

3.7.4投标文件格式

投标文件包括本须知第3.1条中规定的内容，投标人提交的投标文件应使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

4.投标

投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的密封、标记和电子投标加密要求见投标人须知前附表。

投标文件的递交

4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5电子投标文件的拒收情形：见投标人须知前附表。

投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。
4.3.2修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.开标

开标时间和地点

见投标人须知前附表。

开标程序

见投标人须知前附表。

开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标时提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

特殊情况处置

见投标人须知前附表。

6.评标

评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.合同授予

中标候选人公示媒介及期限

中标候选人公示媒介及期限见投标人须知前附表。
定标方式

7.2.1招标人授权评标委员会确定中标人或根据评标委员会推荐中标候选人确定中标人的（评定分离除外），招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.2.9招标人应当将中标结果情况在投标人须知前附表7.2.9规定的媒介上公告不少于3日。

7.2.10定标后且中标通知书发出前有下列情形之一的，招标人可以组织原定标委员会从其他中标候选人中按原定标方法确定中标人：

中标人放弃中标资格或者拒不签订合同的；

中标人被查实存在违法行为影响中标结果的；

投标人须知前附表7.2.10规定的其他情形。

 7.2.11定标后有下列情形之一的，应重新定标：

（1）查实定标委员会未按定标办法公正履职的；

（2）有定标委员会成员与中标候选人有利害关系且未申请回避的；

（3）投标人须知前附表7.2.11规定的其他情形。

中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

履约担保

7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、履约担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保要求向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保要求。

7.4.2中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

签订合同

7.5.1招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，或者不按照招标文件要求提交履约担保的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.5.3联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8.重新招标和不再招标

重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）至招标文件下载截止时间止，下载招标文件的投标人少于 3 个的。 

（2）至投标截止时间止，投标人不足 3 家的。 

（3）开标后经评审，当有效标不足 3 家时，评标委员会应否决全部投标。 

（4）中标候选人均未与招标人签订合同的。

（5）其他情形见投标人须知前附表。
不再招标

见投标人须知前附表。

9.纪律和监督

对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

异议和投诉

9.5.1异议

（1）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。

（2）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标时提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查。

（3）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。

9.5.2投诉

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，具体要求按国家、省及当地招投标主管部门制定的规定。就招标文件、开标和评标结果投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期不计算在前款规定的期限内。

上述时限最后一日如遇国家法定休假日的，顺延至法定休假日后的第一个工作日。

投诉受理部门及联系方式

投诉受理的具体部门及电话详见招标公告。
10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

评标办法

评标办法前附表
	条款号
	条款内容
	编列内容

	1
	综合得分相等时优先顺序
	本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，按照经评审的综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。经评审的综合得分相等时，评标委员会应依照以下优先顺序推荐中标候选人：

（1）评标价低的投标人优先；

（2）采用随机抽球方式，先抽到的投标人优先。

	2.1.1
	商务技术文件形式评审与响应性评审标准
	（1）投标文件商务技术文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：
a．投标函按招标文件规定填报了项目名称 、 标段号 、补遗书编号（如有）、工期、工程质量要求及安全目标、拟委任项目负责人、专职安全人员；
b．投标函附录的所有数据均符合招标文件规定；
c．投标文件组成齐全完整 ， 内容均按规定填写。
（2）投标文件商务技术文件中法定代表人签字或盖章、投标人的单位电子印章盖章齐全 ，符合招标文件规定。
（3）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金。
（4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，需提交授权委托书 ，且授权人在授权书上盖法定代表人印章或签字 ，授权书加盖投标人单位电子印章。
（5）投标人法定代表人若亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明 ，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名或盖章。
（6）投标人是独家投标。（适用于不接受联合体投标）
（7）投标人以联合体形式投标时，联合体协议书满足招标文件的要求：投标人按照招标文件提供的格式签订了联合体协议书，并明确了联合体牵头人。（适用于接受联合体投标）
（8）投标人的分包计划符合招标文件第二章“投标人须知”第1. 11 款规定，且按第八章“投标文件格式”的要求填写“拟分包项目情况表”（如有）。
（9）同一投标人未提交两个及以上不同的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外。
（10）投标文件中未出现有关投标报价的内容。
（11）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。

（12）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。
（13）权利义务符合招标文件规定：
a．投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；
b．投标人未增加发包人的责任范围 ，或减少投标人义务；
c．投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；
d．投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；
e．投标人在投标活动中无欺诈行为；
f．投标人未对合同条款有重要保留。
（14）人员、业绩 、履约信誉证明材料真实、有效。

	2.1.2
	价格文件形式评审与响应性评审标准
	（1）投标文件价格文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：
a．投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、投标价（包括大写金额和小写金额），且投标人名称与商务技术文件投标人名称一致；
b．已标价工程量清单说明文字与招标文件规定一致 ，未进行实质性修改和删减；
c．投标文件组成齐全完整 ， 内容均按规定填写。
（2）投标文件价格文件中法定代表人签字或盖章、投标人的单位电子印章盖章齐全 ，符合招标文件规定。
（3）投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价。
（4）投标报价的大写金额能够确定具体数值。
（5）同一投标人未提交两个及以上不同的投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。
（6）投标人未提交调价函。

	2.1.3
	资格审查文件评审标准
	（1）投标人具备有效的营业执照、组织机构代码证、资质证书、安全生产许可证和基本账户开户许可证（或银行出具的基本账户存款证明或基本存款账户信息）。

（2）投标人的资质等级符合招标文件规定。
（3）投标人的财务状况符合招标文件规定。
（4）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定。
（5）投标人的信誉符合招标文件规定。
（6）投标人的项目负责人和专职安全生产管理人员资格、项目负责人在岗情况符合招标文件规定。
（7）投标人的其他要求符合招标文件规定 。
（8）以联合体形式参与投标的，联合体各方均未再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标 ；独立参与投标的 ，投标人未同时参加联合体在同一标段中投标 。（适用于接受联合体投标）

	2.2.1
	分值构成
（总分100分）
	一、商务技术文件评分分值构成

商务技术打分：20分
二、价格文件评分分值构成

评标价：80分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	评标基准价的计算：

评标基准价由评标委员会计算、复核并签字确认。除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多计或少计投标人报价。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。

（1）评标价的确定：

评标价是指有效投标报价经算术性错误修正后以及剔除招标文件中暂列金及暂估价的价格。本项目暂列金为41210元(含税价)、暂估价为0元(含税价)。

（2）评标基准价按以下公式计算

C=B×（1-f）

式中：

C为评标基准价，计算结果四舍五入保留到整数。

下浮率f在价格文件开启后由招标人代表在下列数值中随机抽取：

下浮率f的确定：在“3.6%、3.8%、4%”三个数值中随机确定。

B值计算：所有通过商务技术文件评审及价格文件初步评审的投标人评标价的算术平均值。

	2.2.3
	评标价的偏差率计算公式
	偏差率=100%×（投标人评标价－评标基准价）／评标基准价偏差率保留 2 位小数。

	条款号
	评分因素
	评分因素权重分值
	各评分因素细分项、分值与评分标准

	2.2.4（1）
	商务及技术打分
	20分
	详见评分细则

	2.2.4（2）
	评标价
	80分
	投标人评标价得分的计算（保留两位小数）

（1）如果投标人的评标价＞评标基准价，则评标价得分＝80 －偏差率×100×E1；

（2）如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分＝80 ＋偏差率×100×E2。

其中：E1＝2.0；E2＝1.0。

	需要补充的其他内容： / 


评分细则：
	评分因素与权重分值
	各评分因素细分项
	分值
	评分标准

	商务及技术打分
	工程质量保障措施
	4分
	主要质量保障措施先进可行，得（3～4】分；较好的，得（2～3】分；一般的得（0～2】分；缺项得0分。

	
	安全生产、人员保护措施
	8分
	安全文明施工及人员保护措施，措施具体可行，符合规范要求，得（6～8】分；较好的，得（3～6】分；一般的得（0～3】分；缺项得0分。

	
	项目管理人员配置情况
	4分
	项目管理人员配置齐全、资质达标、分工明确，得（2.5～4】分；较好的，得（1～2.5】分；一般的得（0～1】分；缺项得0分。

	
	售后服务及保障措施
	2分
	根据投标人的售后服务和保障措施，服务响应及时，措施完善的得（1.4～2】分；较好的，得（0.7～1.4】分；一般的得（0～0.7】分；缺项得0分。

	
	企业综合实力
	2分
	评标委员会根据投标人企业履约能力、信用等级、获得荣誉等综合评分，优得（1.4～2】分；较好的，得（0.7～1.4】分；一般的得（0～0.7】分；缺项得0分。


1.  评标方法
本次评标采用综合评分法。
评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件 ，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分 ，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人 ，或根据招标人授权直接确定中标人 ，但投标报价低于其成本的除外 。综合评分相等时 ，除评标办法前附表另有约定外 ，评标委员会应依照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人：
（ 1 ）评标价低的投标人优先
（ 2 ）采用随机抽球方式，先抽到的投标人优先。
若同一个投标人允许参加两个标段投标且两个标段的综合得分均为第一名时 ，取其评标价高的标段作为推荐中标候选人 ，其它标段不再推荐。
由于评标标准和方法前后内容不一致或者部分条款存在易引起歧义 、模糊的文字 ，导致难以界定投标文件偏差的性质 ，评标委员会应当按照有利于投标人的原则进行处理
评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的 ，应当按照少数服从多数的原则作出结论 。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上以书面形式说明其不同意见和理由并签字确认 。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的 ，视为同意评标结果。
2.  评审标准
2. 1  初步评审标准
2. 1. 1  形式评审标准 ：见评标办法前附表。
2. 1.2  资格评审标准 ：见评标办法前附表。
2. 1.3  响应性评审标准 ：见评标办法前附表。
2.2  分值构成与评分标准
2.2. 1  分值构成
（l）商务及技术 ：见评标办法前附表；
（2）评标价 ：见评标办法前附表；
2.2.2  评标基准价计算
评标基准价计算方法 ：见评标办法前附表。
2.2.3  评标价的偏差率计算
评标价的偏差率计算公式 ：见评标办法前附表。
2.2.4  评分标准
（1）商务及技术打分 ：见评标办法前附表；
（2）评标价评分标准 ：见评标办法前附表；
3.  评标程序
3. 1  商务技术文件、资格审查文件初步评审
3. 1. 1 评标委员会依据本章第 2. 1  款规定的标准对投标文件商务技术文件、资格审查文件进行初步评审 。有一项不符合评审标准的 ，作否决投标处理。
3.2  商务技术文件、资格审查文件详细评审
3.2. 1  评标委员会按本章第 2.2  款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各投标人的商务和技术得分。
（ 1 ）按本章第 2.2.4 项（ 1 ）目规定的评审因素和分值对商务及技术计算出得分 A  ；
3.2.2  投标人的商务和技术得分分值计算保留小数点后两位 ，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3  投标人商务技术文件得分=A。
3.3  价格文件开标
商务技术文件评审结束后 ，招标人将按照第二章“投标人须知”第 5. 1  款规定的时间和地点对投标文件价格文件（报价文件）进行评审。
3.4  价格文件初步评审
3.4. 1 评标委员会依据本章第 2. 1. 1 项、第 2. 1.3 项规定的评审标准对投标文件价格文件（报价文件）进行初步评审 。有一项不符合评审标准的 ，作否决投标处理。
3.4.2  投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，或由招标人根据评标委员会建议在发出中标通知书前对投标报价进行修正 ，修正的价格经投标人确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的 ，其投标作否决处理。
（ 1 ）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的 ， 以大写金额为准；
（ 2 ）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的 ，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；
（ 3 ）当各子目的合价累计不等于总价时 ，应以各子目合价累计数为准 ，修正总价；
3.4.3  工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，或由招标人根据评标委员会建议在发出中标通知书前对投标报价进行修正 ，修正的价格经投标人确认后具有约束力 。投标人不接受修正价格的 ，其投标作否决处理。
（ 1 ）在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价 、合价或总额价 ，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围 ，则漏报的工程子目单价 、合价和总额价或单价 、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价 、合价和总额价之中。
（ 2 ）在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价 、合价或总额价 ，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围 ，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。
（3）当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但投标人修改了该子目的工程数量，则其合价按招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修正。
3.4.4  修正后的最终投标报价若超过最高投标限价 ，评标委员会应否决其投标。
3.4.5  修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据 ，不参与评标价得分的计算。
3.4.6  评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的 ，应当要求该投标人作出说明并提供相应的证明材料 。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的 ， 由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标 ，并否决其投标。
3.5  价格文件详细评审
3.5. 1  评标委员会按本章第 2.2.4 项（2） 目规定的评审因素和分值对评标价计算出得分 B 。评标价得分分值计算保留小数点后两位 ，小数点后第三位“四舍五入”。
3.5.2  投标人综合得分=投标人的商务和技术得分（A）+评标价得分（B）。
3.6  投标文件相关信息的核查

3.6.1 评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定 。投标人存在串通投标 、弄虚作假 、行贿等违法行为的 ，评标委员会应否决其投标。
（ 1 ）有下列情形之一的 ，属于投标人相互串通投标：
a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
b.投标人之间约定中标人；
c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；
d.属于同一集团 、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
（ 2 ）有下列情形之一的 ，视为投标人相互串通投标：
a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；
b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；
c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
e.不同投标人的投标文件相互混装；
f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。
（3）有下列情形之一的 ，属于招标人与投标人串通投标：
a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;
b.招标人直接或间接向投标人泄露标底 、评标委员会成员等信息；
c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；
d.招标人授意投标人撤换 、修改投标文件；
e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。
（ 4 ）投标人有下列情形之一的 ，属于弄虚作假的行为：
a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；
b.使用伪造 、变造的许可证件；
c.提供虚假的财务状况或业绩；
d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；
e.提供虚假的信用状况；

f.其他弄虚作假的行为。
3.7  投标文件的澄清和说明
3.7. 1  在评标过程中，评标委员会可以通过“浙江省海港集团电子招标采购平台”要求投标人对所提交投标文件中含义不明确的内容、明显文字或计算错误进行澄清或说明 。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明 。投标人不按评标委员会要求澄清或说明的 ，评标委员会应否决其投标。
3.7.2  澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的澄清、说明属于投标文件的组成部分。
3.7.3  评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明 ，直至满足评标委员会的要求。
3.7.4  凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。
3.8   不得否决投标的情形
投标文件存在第二章“投标人须知”第 1. 12.3 项所列情形的 ，均视为细微偏差 ，评标委员会不得否决投标人的投标 ，应按照第二章“投标人须知”第 1. 12.4 项规定的原则处理。
3.9  评标结果
3.9. 1  除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.9.2  评标委员会完成评标后 ，应向招标人提交书面评标报告。
第四章 合同条款及格式
工程承包合同

甲方（发包人）：                                         

住所：                                        

联系人：            电话：              传真：        

乙方（承包人）：                                      

住所：                                  

联系人：             电话：            传真：         

鉴于乙方是一家符合国家相关资质要求的建筑公司，经公开招标，甲方将（项目名称）温州港    港务有限公司口岸对外启用配套设施施工项目发包给乙方施工。为明确双方在施工过程中的权利、义务，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等有关规定，经双方协商同意签订本合同。

第一条 工程概况

1、工程名称：                    

2、工程地点：                    

3、工程内容：                       。
4、工程造价：合同造价暂定为人民币（大写）         元整，即￥     （含9%增值税），详见工程量清单，待工程完工后按实结算。

第二条 工程价款结算与支付

1、工程承包采取以下第 （1） 种方式：

（1）包工包料；

（2）包工不包料；

（3）包工包部分材料。

2、工程结算 

2.1本合同采用固定综合单价方式，以工程量清单作为投标报价及工程结算的依据。中标后工程量经甲方审批可按实计算、调整，但中标单位所报的投标综合单价不因市场价格(包括但不限于人工、材料、设备等)波动、法律政策变化等变化而调整。乙方确认，其报价已包括工程量清单中为实施和完成本工程所需的材料、人工、设备、机械、运输、安装、调试、管理、措施、保险、税费、安全防护等一切费用，无任何附加费用。
2.2工程量按实结算。在施工过程中，甲方若需要增加预算以外的工作内容，以双方确认的工程联系单为准，并作为结算调整的依据。

3、乙方提供履约担保的形式、金额及期限：在签订合同前，乙方须提交履约保证金（银行转账），履约保证金金额为合同价的2%。担保期限自提供担保之日起至工程验收合格之日止，不管因何种原因如乙方有违约，甲方有权从履约担保中扣除违约金、赔偿金（如有），乙方应在甲方执行履约担保后15日内及时补足，否则甲方有权从拟支付的工程款中扣除以补足履约担保金额。

4、工程款支付方式：签订合同后30日历天内甲方向乙方支付合同价的20%作为预付款，不扣回；（1）待乙方完成合同约定全部内容，工程全部验收合格并提交全部施工资料后30日历天内支付至合同价的85%；（2）工程结算价款由浙江省海港集团审计中心审核，审定后 30日内，支付至结算价(含预付款)的98.5%
（3）余款1.5%作为工程质量保修金，待工程质量缺陷责任期满且无质量问题后15天内无息退还。
在甲方付款前，乙方应向甲方提供税率为9%的增值税专用发票（如有国家税务政策调整，按除税价不变原则依照国家税务政策调整），否则甲方有权暂停支付。
第三条 工期


1、计划开工日期：年月日，具体日期以开工报告为准。
2、计划完工日期：年月日，具体日期以验收报告为准。
3、工期总日历天数：60天。工期总日历天数与根据前述计划开完工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。除甲方书面确认顺延工期的情况外，其它任何情况均不予顺延工期。

第四条 物资供应

1、本合同全部工程所需材料按下列第 （1） 方式办理：

（1）本项目所有材料由乙方按项目提供；

（2）本项目所有材料由甲方按项目提供；

2、材料价格的确定：主材的品牌型号价格需经甲方确认，辅材的价格以投标文件中的综合单价为准。

3、所有材料、设备进场程序、质量均应符合国家有关施工规范的规定。对不符合约定的产品不得使用，乙方应当重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的全部费用，工期不予顺延。

第五条 工程质量

本工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。

第六条 施工前准备

1、乙方应及时编制施工组织设计和施工方案、施工预算、施工进度计划送甲方。

2、乙方根据甲方要求对施工区域的临时道路、临时设施、水电管线铺设进行管理。
3、进场施工前，乙方应为其现场全部施工人员投保合同工期内的团体人身意外伤害保险，保证其施工人员在施工期间受到意外伤害事故时能得到全额赔偿或补偿；不管因何种原因导致实际施工期超过保险期的，乙方应向保险公司另办续保手续，费用由乙方自负。如乙方未办投保、续保手续或投保人员与伤亡人员不符时，一切后果及赔偿责任由乙方自负，与甲方无涉。如甲方因此垫付相关费用的，有权向乙方追偿。

4、乙方应将施工人员投保凭证复印件交由甲方存档。如乙方违约不投保或未续保或遗漏投保，造成乙方受到意外伤害事故人员不能得到保险赔偿或补偿，引发受伤害家属干扰甲方生产、办公等秩序的，甲方有权解除本合同，同时乙方应承担合同金额 10%的违约金，违约金不能弥补甲方损失的，乙方还应当按甲方实际损失赔偿。
第七条 施工要求

1、乙方必须保证施工质量，因乙方原因造成工程质量未达到国家有关施工质量验收规范、标准或甲方要求的，（混凝土提供检测报告）甲方有权要求乙方无条件返工直至工程质量达标为止，并由乙方承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

2、施工期间，乙方应遵守甲方的有关管理规定，如因乙方原因造成事故或被有关部门处罚的，所造成的人员伤亡和/或财产损失赔偿责任概由乙方承担。

3、施工期间，乙方应服从甲方工作人员现场的安排，无条件配合甲方管理。

4、乙方现场施工结束，应做好工完场清。 

第八条 施工与设计变更

1、乙方在组织施工中，必须遵照国家、行业及设计要求的施工验收规范和质量检验标准组织施工。

2、在组织施工中，如必须变更设计，应按下列程序办理：

（1）施工中发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方应及时通知甲方，提出修改或变更设计文件需求，经甲乙双方办理签证手续后，方可继续施工。

（2）施工中如遇变更超出原设计标准或规模时，须经原批准单位审批同意，甲乙双方办理签证手续后方可继续施工。在设计变更未批准前，任何一方不能强行施工。

（3）在施工中如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程应商定做到合理部位。

3、在施工中由乙方本身的原因造成的停工、返工、材料构件的倒运、机械二次进场等损失，由乙方自行负担。

4、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度。隐蔽工程完成后必须经过验收合格做出记录，方能进入下一道工序的施工。凡隐蔽工程均应由乙方先行施工质量自检，自检合格后，乙方应提前1个工作日书面通知甲方，共同进行验收，并办理验收手续；届时如甲方无特殊原因拒不参加的，乙方可以自行检查验收，并应作好记录，甲方应予承认。如甲方以后提出检查时，其检查结果不符合要求的，检查费由乙方负担，符合要求检查费由甲方负担。

5、在施工中甲方认为需要变更的工程项目的价格确定:（1）投标书和合同中已有适用于变更工程项目的价格，按投标书和合同已有的价格计算；（2）投标书和合同中只有类似于变更工程项目的价格，可以参照类似价格变更；（3）投标书和合同中没有适用或类似于变更工程项目的价格，有定额可套的按《建设工程工程量清单计价规范（GB50587-2013版）》、《浙江省建设工程计价规则（2018版）》、《浙江省建筑工程预算定额（2018版）》（含结构、装饰）、《浙江省安装工程预算定额（2018版）》套用，按《浙江省建设工程施工取费定额（2018版）》取费（装饰、安装均按三类中间值取费），无定额可套的由甲、乙双方协商定价。以上均须报经甲方同意后方可作为变更价格，以双方确认的工程联系单为准。

第九条 验收与保修

1、本工程质量标准：按国家验收标准一次性验收合格。

2、保修及保修期限

工程完工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修。保修期如下：（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（4）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目保修期限约定如下：其他未列明专业工程的保修期如国家、省、市有规定的从其规定，否则均为2年。

3、本工程质量缺陷责任期为壹年，自验收合格之日起计算。

第十条 违约责任

1、乙方未在合同约定的工期内完工并经甲方验收合格的，包括但不限于不能按期开工或中途无故停工或因工程质量问题甲方验收不合格的,每逾期一天，乙方应向甲方支付合同价款0.3%的违约金；逾期三十日以上的，甲方有权单方解除本合同（合同解除后由甲方单方执行对已完工程进行结算），要求乙方支付合同价款 10%的违约金。

2、乙方应在验收前向甲方移送全部施工资料，未按期、全部移交的，每逾期一天，乙方应向甲方支付合同价款 0.3%的违约金。

3、工程经验收合格，但乙方未在验收合格后10天内向甲方交付工程的，每逾期一天，乙方应向甲方支付合同价款0.3%的违约金。

4、甲方未按本合同约定的期限支付合同价款的，每逾期一天，甲方应向乙方支付逾期付款数额0.3%的违约金。

5、若乙方未遵守甲方的安全规章制度及安全管理协议、发生安全违章行为的，视情节严重程度，甲方有权对乙方扣罚100~500元/次；情节严重的，甲方有权解除或终止本合同；乙方违规作业造成事故的，乙方须承担相应的赔偿责任；如果因此造成甲方不能正常作业的，乙方应按合同价款的20%承担违约金，违约金不足弥补甲方遭受的损失的，乙方应补足差额。由乙方施工造成的安全事故，造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方遭受的所有损失。

6、甲乙双方任何一方有其他违约行为，且经书面通知后5日内仍未纠正的，违约方必须支付守约方500元/次的违约金。
第十一条 其他约定

1、本工程施工现场甲方提供水电接口，水电费由甲方承担。

2、乙方必须遵守国家有关安全生产的法律、法规。

3、甲乙双方签订本合同时，必须同时签订工程建设项目廉政责任书、安全管理协议书、环境保护协议、消防安全管理协议、不拖欠民工工资承诺书。工程建设项目廉政责任书、安全管理协议、环保卫生管理协议、消防管理协议、不拖欠民工工资承诺书与本合同同时生效，具有相同的法律效力，甲乙双方必须共同遵守。

4、乙方应及时向其施工人员发放工资。对于乙方人员的用工、待遇、工伤等纠纷概由乙方负责，与甲方无关。

5、乙方不得将其承包的任何建设工程分包或转包给其他单位或个人。乙方不得将其承包的任何建设工程肢解以后，以分包的名义分别转包给其他单位或个人施工。

6、乙方派驻的项目负责人须对项目施工活动进行实质性组织管理。

7、如乙方违反本条第5、6款约定，一经发现，甲方有权单方解除本合同且无需承担任何违约责任，乙方须支付合同总额20%的违约金，并赔偿甲方因此而导致的全部经济损失。

第十二条 清退机制
（一）乙方作业人员和管理人员出现以下情形之一的，甲方有权立即启动清退程序：

1.合同期内，作业人员因违章指挥、违规作业或违反劳动纪律等行为，导致发生重伤及以上责任事故的。

2.违章冒险作业情节严重，存在较大亡人风险，且现场拒不停止作业的。

3.合同期内，作业人员吸毒或携带违禁物品进入作业现场，经现场抽查或举报查实的。

4.作业人员持用虚假证件、冒名顶替、伪造履历入职，或隐瞒重大职业健康禁忌，经查实的。

5.合同期内，作业人员接连发生习惯性违章行为，屡教不改的。

6.合同期内，作业人员因故意或过失，导致甲方遭受50万元及以上直接经济损失或造成负面舆情影响的。

7.合同期内，专（兼）安全生产管理人员未按规定履行安全生产管理职责，存在履职不到位情形且不配合整改的。

8.合同期内，管理人员未按公司合理要求落实整改或拒不整改的。

9.发生其他法定禁止行为的。

（二）乙方出现以下情形之一的，甲方有权立即启动清退程序：

1.合同期内，累计造成 2 名及以上人员重伤责任事故的。

2.合同期内，造成 1 名及以上人员死亡责任事故的。

3.合同期内，累计被查处 5 名及以上人员经常性严重违章行为的。

4.合同期内造成事故，导致甲方遭受100万元及以上直接经济损失或造成负面舆情影响的。

5.年度考核、连续 2 次季度考核或连续 3 次月度考核不合格经整改仍无法满足要求的。

6.提供虚假资质材料、业绩证明，骗取准入资格或合作机会的。

7.未按合同要求缴纳相关履约保证金，或保证金被扣减后未在规定时限内补足的。

8.违反外包合同及安全协议约定，擅自转包、分包外包业务的。

9.存在严重违法违规行为（如伪造设备检测报告），被行业主管部门列入失信名单的。

10.拒绝接受甲方安全监管的。

11.无正当理由，隐患整改不及时或拒不整改的。

12.发生其他法定禁止行为的。

（三）黑名单管理

1.被清退的乙方员工，自清退之日起 5 年内不得参与甲方任何业务外包工作。

2.被清退的乙方及其主要负责人以及实际控制人、安全负责人、安全管理人员，以及对生产安全责任事故负有责任的人员一并纳入黑名单，自清退之日起 2年内不得参与甲方任何外包业务投标或合作。

第十三条 附则

1、本合同条款如有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定签订补充协议；补充协议系本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、本合同有关的一切争议，由双方协商解决；协商不成，双方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。

3、本合同自双方签字盖章之日起生效。

4、本合同共肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。
第十四条 合同文件构成

下列文件一起构成合同文件：

（1）工程承包合同及其附件、补充协议；

（2）中标通知书；

（3）投标函及其附录； 

（4）已标价工程量清单或预算书；

（5）技术标准和要求；

（6）其他合同文件。

1）工程质量保修书

2）工程建设项目廉政责任书

3）安全管理协议

4）环境保护管理协议

5）消防安全管理协议

6）不拖欠民工工资承诺书

7）合作伙伴合规承诺书

上述文件如有约定不一致之处，以排列在前的文件为准。

甲方（盖章）：                                乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表：                        法定代表人或授权代表：

      （签字）                                           （签字）

                                                                    年    月    日

附件1：
工程质量保修书

发包人（全称）：                     
承包人（全称）：                     
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（项目名称）工程签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：本工程施工合同范围内的所有承包人施工的工程内容。       

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；

3．装修工程为 INCLUDEPICTURE "http://ba.wzzj.net.cn/images/help.gif" \* MERGEFORMATINET 2 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 INCLUDEPICTURE "http://ba.wzzj.net.cn/images/help.gif" \* MERGEFORMATINET 2年；

5．其他项目保修期限约定如下：本工程保修期为2年。 INCLUDEPICTURE "http://ba.wzzj.net.cn/images/help.gif" \* MERGEFORMATINET 未列明的其他内容的保修期国家省市有规定的从其规定，没有规定的则保修期为2年。

质量保修期自工程验收合格之日起计算，待质量保修期到期后，发包人应退还剩余的质量保证金
三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 壹 年，缺陷责任期自工程通过验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，费用由承包人承担。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：承包人同意将工程结算价的1.5%作为工程质量保修金，待质量保修期到期满后无质量问题，发包人一次性无息退还。
工程质量保修书由发包人、承包人在签订合同时共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(盖章)：                  承包人(盖章)：                
地  址：                              地  址：                         
法定代表人或                      法定代表人或          

委托代理人(签章)：                委托代理人(签章)：           
电  话：                            电  话：                  
开户银行：                          开户银行：                   

账  号：                            账  号：                  

附件2：

工程建设项目廉政责任书

工程名称：                     

工程地址：                     
工程合同价：（人民币：  元整（¥        ）

甲方（建设单位）：                  

乙方（施工单位）：                   

为了加强工程建设中的廉政建设，规范工程项目承包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定外），不得为获得不正当的利益，损坏国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位，要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务往来，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应有对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请和健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依照有关法律、法规给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依照有关法律、法规给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予赔偿。

第五条本责任书作为工程施工合同的附件，与工程合同具有同等的法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目验收合格时止。

第七条本责任书一式肆份，由甲乙双方各执贰份。

甲方单位（盖章）：                      乙方单位（盖章）：                  

法定代表人                              法定代表人

或委托代理人：                          或委托代理人：                      

地  址：                                地  址：                           
电  话：                              电  话：                       
附件3：

温州港南岳港务有限公司

安全管理协议

甲方：温州港南岳港务有限公司（以下简称甲方）

乙方：                         （以下简称乙方）

为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”方针，加强港区的安全管理，按照《中华人民共和国安全生产法》、《浙江省安全生产条例》等国家有关法律法规，乙方在进入甲方辖区内负有安全作业、安全施工等职责。经双方友好协商一致签订本协议书，具体条款如下：

一、甲方的权利和责任

（一）甲方依据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律规定，可定期、不定期对所辖区域进行安全检查。

（二）对乙方安全管理工作不到位的，甲方可要求乙方立刻或限期落实安全防范措施，部分或全部停止作业；情节严重经甲方认定的可单方解除与乙方的业务合作协议。

（三）甲方有权进入乙方场地，开展安全检查、监督管理，有权组织现场应急救援及应急处置，乙方应当配合，且不得阻挠。甲方不对因应急处置不当造成的过失承担赔偿或连带责任。

（四）甲方对其本协议项下的权利与义务的行使情况，不能成为甲方承担不利后果的理由，乙方不得据此要求甲方承担责任或要求据此减轻乙方责任。

二、乙方的权利和责任

（一）乙方法人代表是安全管理的第一责任人，对施工作业期间、作业区域内及所属人员的安全管理工作负全面责任，因乙方人员造成的安全事件或事故承担全责。乙方发生安全事件或事故，应立即向甲方和有关政府部门报告，配合相关部门调查，并负责善后处理工作。

（二）乙方须具备相关行业经营、施工或服务资质，并具备法律法规和国家标准、行业标准规定的安全生产条件，应主动向甲方提供安全、经营相关资质等证明文件。

（三）乙方须严格执行国家有关法律、法规，并遵守甲方相关安全管理规定。

（四）乙方须依法组织人员参加安全生产教育培训，涉及特种作业的，应报甲方安全管理部门登记，人员必须持有效特种作业操作资格证并持证上岗。

（五）乙方在业务过程中所使用的机械、车辆等设备必须符合国家、行业相关要求。入港设备须确保年检有效。所使用的特种设备必须经检测、验收合格，并报甲方登记备案。

（六）乙方应对发现的安全问题在限期内落实整改，并书面反馈告知甲方。对整改未反馈、未落实的，须根据甲方相关安全管理规定接受考核。

（七）乙方进行高处作业、有限空间作业、临时用电、临时动火、临水作业等危险作业须经甲方批准，并落实必要的安全防护措施。

（八）乙方应遵守道路交通管理有关规定，确保入港人员服从甲方管理。严禁无关、酒后人员进入港区。

（九）在港区内人员严禁吸烟，易燃易爆物品须严格按照国家相关规定进行储存和使用，注意用电安全和落实防火措施。

（十）因乙方违章或违反甲方相关安全管理规定及其他法律法规发生人身伤亡、财产损失等事故，乙方须对事故的直接或间接经济损失予以赔偿。

（十一）乙方确认乙方人员所涉本协议项下的行为，视为乙方行为，其法律效果由乙方承担，与甲方无涉。

三、安全管理考核的相关说明
甲乙双方签订的业务合同中，履约保证金使用范围将涵盖安全管理考核，若乙方在甲方港区内发生违章的，甲方可根据甲方的相关安全管理规定从该履约保证金中扣除违章考核金额。
四、本协议有效期与甲乙双方签订的主合同一致，无主合同的，在签署当年有效。

五、在执行本协议过程中产生的或与本协议有关的争议及分歧，参照主合同有关争议解决的方式执行。

六、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。

甲方：温州港南岳港务有限公司           乙方：

甲方代表（签字）：                        乙方代表（签字）：

签订时间：   年   月   日
附件4：

温州港南岳港务有限公司

环境保护管理协议

甲方：   温州港南岳港务有限公司   （以下简称甲方）

乙方：                              （以下简称乙方）
为保护环境，实现国家和企业可持续发展的根本保证，降低资源的耗能，改善生态环境。根据国家《环境保护法》、《大气污染防治法》、《环境噪声污染防治法》、《固体废物污染环境防治法》等有关法律法规，服从行业管理，接受有关单位监督检查，经甲乙双方平等协商一致，签订本协议，望双方共同遵守。

一、甲方责任和权利

（一）甲方依据国家《环境保护法》等有关环境保护的法律、法规，可定期、不定期对所辖区域进行环保检查。

（二）对乙方环保管理工作不到位的，甲方可要求乙方立刻或限期落实环保防范措施；情节严重经甲方认定的可单方解除与乙方的业务合作协议。

（三）甲方对其本协议项下的权利与义务的行使情况，不能成为甲方承担不利后果的理由，乙方不得据此要求甲方承担责任或要求据此减轻乙方责任。

二、乙方责任和权利

1、乙方应按照《中华人民共和国环境保护法》全面负责承包范围内环境保护职责，对承包作业的工艺流程实施环保管理和督查。落实生产作业过程中的环境保护措施，做好相关环保工作。

2、乙方应落实环保和卫生管控目标：无一般及以上环境污染事件；无一般及以上公共卫生事件；无职业病病例。

3、乙方应遵守国家有关环境保护法律法规和甲方有关规章制度，服从甲方人员全口径管理。

4、乙方应乙方人员配备符合国家标准的劳保用品，并督促正确穿戴，保障工作人员的安全与健康。

5、乙方应对作业现场的环境保护工作进行监管。对上级监管单位或甲方签发的关于环境保护的隐患整改通知书，乙方应做到认真整改，及时书面反馈整改情况。

6、乙方应对工作中可能产生的废气、噪音、粉尘等加以有效地控制，对于进入甲方所辖生产作业区内的机械车辆应尽可能地控制废气、粉尘，产生噪音，以降低对环境的污染。

7、乙方应合理地使用日常资源（如水、电、气等），人离开关（阀门）关闭的良好习惯，做到既节约能源、又确保安全。

8、乙方应尽量减少污水的产生，并合法、恰当、合理地处理日常污水的排放。

9、乙方应有义务积极参与甲方的各种环保应急工作。

10、乙方确认乙方人员所涉本协议项下的行为，视为乙方行为，其法律效果由乙方承担。

三、事故处理

1、因乙方未按甲方要求，或未尽乙方自身职责疏于管理及违章违法作业，发生环境保护事故的，乙方要承担方事故全部责任。若甲方因该事故被上级公司处罚的，乙方需承担甲方因处罚遭受的经济损失。

2、如乙方环境保护管理不善，事故防范措施落实不力，事故、违章行为频发，甲方有权提前解除服务合同或要求乙方限期更换相关人员，由此产生的后果与责任均由乙方自行处理并负责。

四、本协议各项规定适用于协议双方，如遇有同国家和政府有关法律、法规不符的按国家和政府的有关规定执行。

五、在执行本协议过程中产生的或与本协议有关的争议及分歧，参照主合同有关争议解决的方式执行。
六、本协议有效期与甲乙双方签订的主合同一致。

七、本协议壹式贰份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

甲方：温州港南岳港务有限公司    乙方：

甲方代表（签字）：                 乙方代表（签字）：

签订时间：   年   月   日

附件5：

温州港南岳港务有限公司

消防安全管理协议

甲方： 温州港南岳港务有限公司    （以下简称甲方）

乙方：                             （以下简称乙方）

为贯彻落实“预防为主，防消结合”方针，确保港区消防安全，杜绝与防止火灾事故的发生，根据《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的相关规定，经双方友好协商一致签订本协议书，具体条款如下：

一、甲方的权利和责任


（一）甲方依据《中华人民共和国消防法》等相关法律规定，可定期、不定期对所辖区域进行消防检查。

（二）对乙方消防管理工作不到位的，甲方可要求乙方立刻或限期落实消防防范措施，情节严重经甲方认定的可单方解除与乙方的业务合作协议。

（三）甲方对其本协议项下的权利与义务的行使情况，不能成为甲方承担不利后果的理由，乙方不得据此要求甲方承担责任或要求据此减轻乙方责任。

二、乙方的权利和责任

1、乙方应接受甲方的监督与管理，落实安全防火措施，预防火灾和遏制火灾危害，不发生火灾事故。

2、乙方应对责任区域的消防安全工作负有全部责任，并制定相关措施，确保消防安全。

3、乙方应在每天下班前有专人落实消防安全检查，做到断水、断电、关窗锁门。

4、乙方应确保各种用电设备、仪器保持正常运转，严禁超负荷运行，严禁设备、仪器带病作业。

5、乙方应在安装和修理用电设备、仪器时，由电工或专业人员进行操作并认真检验。室内电路不准擅自变动，若因工作必须变动时，必须经甲方书面批准。

6、乙方不准私拉电力线路，未经甲方允许，不准使用大功率电器，以防火灾。

7、乙方不得超过原设备装裱容量和擅自增加用电。

8、乙方对临时有需要动用明火需求的，需持相关特种作业证复印件、身份证复印件报甲方批准，在落实防范措施的情况下，方可使用。

9、乙方在使用易燃易爆及其它危险品时，必须提前向甲方申报备案，未经批准，禁止使用和存放。

10、乙方应根据实际情况配备足够的消防器材，消防器材要放置在指定地点，不准随意移动或作其他使用，不准在消防器材附近堆放任何物品。乙方要在每月对消防器材进行检查，做好检查记录，如发现失效的及时更换。

11、乙方员工要了解并掌握消防器材的性能及使用方法。

12、乙方涉及改造、装修、施工，凡涉及变动原用电、用水线路及管道，或新安装线路的，应事先向甲方书面申请，并提供相关线路布置图，以备日后检查、维修。

13、乙方应保证消防通道的畅通，严禁占用、堵塞、封闭安全出口，影响安全消防通道的正常通行。

14、乙方应在现场作业过程中要加强对现场的监管，生产场所禁止吸烟。

15、乙方严禁出现“三合一”情况，擅自改变场所用途。

16、乙方确认乙方人员所涉本协议项下的行为，视为乙方行为，其法律效果由乙方承担。

三、事故处理

1、因乙方未按甲方要求，或未尽乙方自身职责疏于管理及违章违法作业，发生消防事故的，乙方要承担方事故全部责任。若甲方因该事故被上级公司处罚的，乙方需承担甲方因处罚遭受的经济损失。

2、如乙方消防管理不善，事故防范措施落实不力，事故、违章行为频发，甲方有权提前解除服务合同或要求乙方对相关人员进行解聘，由此产生的后果与责任均由乙方自行处理并负责。

四、本协议各项规定适用于协议双方，如遇有同国家和政府有关法律、法规不符的按国家和政府的有关规定执行。
五、本协议有效期与甲乙双方签订的主合同一致。

六、本协议书壹式贰份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

七、在执行本协议过程中产生的或与本协议有关的争议及分歧，参照主合同有关争议解决的方式执行。
甲方：温州港南岳港务有限公司    乙方：

甲方代表（签字）：                 乙方代表（签字）：

签订时间：   年   月   日

附件6：

不拖欠民工工资承诺书
致：           
为保护民工的合法权益，不拖欠民工工资，本人       以            法定代表人的资格，郑重承诺：
我单位承建（项目名称）      工程，需要使用民工时，将保证做到：
1、按照《劳动法》规定雇佣和使用民工，工资将直接发放给民工本人，保证不发放给“包工头”。
2、分包单位雇佣民工的，我单位将要求分包单位按照规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付民工工资。如因我单位未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠民工工资的，将由我单位先行垫付欠款，发包人可从支付给我单位的工程款中扣回双倍的罚款。我单位对分包单位清偿拖欠民工工资负总责。
3、如果发生违反规定拖欠或克扣民工工资行为，造成民工上访，及其它突发事件或公共事件，我单位愿意接受发包人暂停我单位1年期间参加发包人招标项目投标资格的处罚，同时愿意接受上级行政主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。
4、我单位将按地方政府相关文件的规定缴纳民工工资保障金。
承  包  人(盖章)：             
                                         法定代表人(签章)：             
                                         年      月      日   

附件7
合作伙伴合规承诺书

为满足温州港南岳港务有限公司合规管理要求，规范本公司市场交易行为，促进公平、公正交易，本公司特作出以下承诺：

1.本公司理解温州港南岳港务有限公司合规管理需求，在合作范围内遵守温州港南岳港务有限公司对第三方的合规管理要求。

2.本公司具有合同订立的主体资格，具有良好的资信和履约能力，能够有效履行合同义务。

3.本公司严格遵守国家法律法规，恪守商业道德和职业道德规范，不从事并抵制任何不廉洁行为，严格履行以下合规义务：

（一）本公司员工严格遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》等有关商业贿赂行为的禁止性规定，坚决抵制商业贿赂。

（二）本公司员工不得给予温州港南岳港务有限公司及相关单位或个人的任何不正当馈赠。

（三）本公司员工不得接受温州港南岳港务有限公司及相关单位或个人的任何不正当馈赠。

（四）本公司员工不得参加温州港南岳港务有限公司及有关单位安排的可能影响公正执行公务的宴请、旅游、考察等活动。

（五）本公司员工不得从事其他可能影响廉洁商业的行为。

4.本公司坚持诚信商业行为，依法依约保守温州港南岳港务有限公司的商业秘密。

5.本公司严守缔约精神，全面履行合同义务，不擅自变更、中止以及不履行合同，发生履约突发事件时将当及时通知温州港南岳港务有限公司。

6.本公司同意在合同目的范围内配合温州港南岳港务有限公司的合规检查，不得隐瞒可能造成温州港南岳港务有限公司利益受损的信息。

7.本公司承诺对本承诺书执行情况进行监督检查，本公司及员工未遵守承诺事项，本公司承诺自愿赔偿由此给温州港南岳港务有限公司造成的损失，或按相关合同约定承担违约责任，且温州港南岳港务有限公司有权终止相关合同。

本承诺函一式四份，经承诺人签字/盖章后生效，由承诺人和温州港南岳港务有限公司各保留二份。

                          承诺人（签字/盖章）：       

                                                             年    月    日
第五章  工程量清单编制
1.工程量清单说明 
（一）工程量清单编制须按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）实施，所采用的表格格式如下（具体详见附件）：

（1）招标工程量清单封面

（2）招标工程量清单扉页

（3）编制说明

（4）单位工程招标控制价费用表

（5）分部分项工程清单与计价表

（6）分部分项综合单价计算表

（二）招标控制价编制应按省建设厅、省财政厅和省发改委联合颁布的计价政策性文件以及建设主管部门颁布的相关政策性文件实施。

（三）招标人在招标文件中设置专门条款明确最高投标限价，防止投标人围标抬价。最高投标限价不得高于招标控制价，不得高于批准的概算造价。

（四）为防止投标人恶意低价竞标，招标人可以在招标文件中设置风险控制价。

（五）工程量清单计价相关事项依据《浙江省建设工程计价规则》（2018版）实施。

（六）投标人应根据工程的实际，结合现行安全文明施工规范、施工现场管理规定要求、扬尘污染防治标准、安全文明施工标化工地创建等要求，采取合理措施，进行相应报价。
2.本项目工程量清单（另附）。

附：1.招标工程量清单封面（格式）
2.招标工程量清单扉页（格式）
3.招标工程量清单编制说明（格式）
4.工程量清单格式（自拟）。
附件1：

招标工程量清单封面

	                 工程
招标工程量清单
招  标  人：                                
（单位盖章）
造价咨询人：                                
（单位盖章）
年     月     日



附件2：

招标工程量清单扉页

	                              工程
招标工程量清单
招  标  人：                        造价咨询人：                    
（单位盖章）                         （单位盖章）
法定代表人                           法定代表人
或其授权人：                         或其授权人：                   
（签字或盖章）                          （签字或盖章）
编  制  人：                         复  核  人：                    

（造价工程师签字盖专用章）            （造价工程师签字盖专用章）
编 制 时 间：  年   月   日       编 制 时 间：  年   月   日



附件3：

编制说明

工程名称：                                               第   页 共   页
	详见附件


第六章  图纸
图纸另附
第七章  技术标准和要求
依据相关规范和招标人要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到以下现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。 

如现行有关规范有变更的，以最新的为准。主要材料设备采用的品牌参考工程量清单推荐表或要求中上档次，建议一般应在浙江省信息价或乐清工程造价信息具有的。

若中标单位选用的材料品牌不符合要求，招标人有权让中标单位更换材料品牌直至符合要求，但投标报价不予调整。按有关标准规程规定应提交的技术文件、资料。

第八章  投标文件格式
1. 投标文件资格审查文件格式
2. 投标文件商务技术文件格式

3. 投标文件价格文件格式

            （项目名称）            标段施工招标

投 标 文 件

资格审查文件
项目名称：                                         

投标文件内容：             资格审查文件               
投标人：                              (盖章)       
法定代表人或其委托代理人：     (签字或盖章)        

日期：  年  月  日

目  录

一、投标人基本情况表

二、投标人企业组织机构框图

三、拟委任的项目负责人和专职安全生产管理人员资历表

四、投标人具有合法有效的企业营业执照，具备有效的企业安全生产许可证，企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有对应有效的安全生产考核合格证书(A类)。

五、具备建筑工程施工总承包三级(含)及以上资质；

六、信用查询

七、用工规模
八、承诺函

九、安全管理要求承诺函
十、投标人认为有必要的提供的其他资料

一、投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传真
	
	电子邮件
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	营业执照号
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	注册资本
	
	
	高级职称人员
	

	成立日期
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	基本账户银行账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	投标人关联企业情况
	投标人应提供关联企业情况，包括：

（1）投标人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如投标人为上市公司，投标人应提供股权占公司股份总数10 %以上的所有股东名称及相应股权比例；

（2）投标人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例；

（3）与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称。

	备注
	


注：1.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5第1点的要求在本表后附相关证明材料。

2.以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

二、投标人企业组织机构框图
	以框图方式表示

	说明




三、拟委任的项目负责人和专职安全生产管理人员资历表

	姓  名
	
	年  龄
	
	专  业
	

	技术职称
	
	学历
	
	拟在本标段

工程担任职务
	

	工作年限
	
	类似施工经验年限
	

	毕业学校
	      年      月毕业于               学校        专业，学制      年

	经       历

	时间
	参加过的类似工程项目名称
	担任职务
	发包人及

联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	获奖情况
	

	说明在岗情况
	□目前未在其他项目上任职，现从事工作为：              。

□目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目：                 ，担任职位：           。

	备    注
	


注：1.本表应填写项目负责人和专职安全生产管理人员相关情况。 
2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知前附表”第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

3.项目负责人若曾在其他在建合同工程中担任项目负责人（包括设计施工总承包项目中的施工负责人）但已进行更换的，应附项目发包人的同意更换证明材料，否则更换前后的项目负责人均视为有“在建合同工程”。

四、投标人具有合法有效的企业营业执照，具备有效的企业安全生产许可证，企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有对应有效的安全生产考核合格证书(A类)；
五、具备建筑工程施工总承包三级(含)及以上资质；

六、信用查询
投标人及其拟派项目负责人未被列入建筑市场严重失信名单（以全国建筑市场监管公共服务平台黑名单记录、失信联合惩戒记录和浙江省建筑市场监管公共服务系统严重失信名单的信息为准）；
投标人及其拟派项目负责人自 2023 年 6 月 1 日起至投标截止日止无行贿犯罪记录；
投标人及其拟派项目负责人投标截止日未被列入失信被执行人名单；

投标人未被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信名单；

七、用工规模
投标人单位用工规模不少于20人，提供最近三个月在投标所在单位缴纳的社保缴纳证明材料。

八、承诺函

温州港南岳港务有限公司：
我方     （投标人名称）   具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单，无行贿犯罪记录（以中国裁判文书网查询结果为准（http://wenshu.court.gov.cn/）），参加本次招标活动前3年内（新成立不满三年的组织机构自成立之日起算）在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加采购、招投标的期限未满情形）。
我方承诺我单位所承担业务外包范围内近3年内无1人死亡及以上安全生产责任事故（含劳务外包人员）。
我方承诺我单位及其法定代表人、项目负责人（项目经理）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）或“中国执行信息公开网”网站（https://zxgk.court.gov.cn/）中未被列入“失信被执行人”名单。
我方承诺我单位未被列入建筑市场主体“黑名单”。
我方承诺我单位非联合体投标
我方承诺我单位与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则均按否决投标处理。

我方承诺我单位拟委任的项目负责人，在投标截止日不存在在其他任何在建合同工程担任项目负责人。
以上如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。
投标人可提供上述相关证明材料查询扫描件。
特此承诺！
投标人全称（盖章）：
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：
九、安全管理要求承诺函
我公司承诺满足以下要求：

一、规章制度：建立安全生产责任制、安全教育培训、安全技术交底、隐患排查治理、施工现场安全监督、安全生产事故应急救援预案等安全相关管理制度，制度需符合项目甲方（发包单位）安全生产管理要求。

二、安全管理机构及安全管理人员配置：（1）公司级安全生产管理机构及专职安全管理人员配备符合国家相关法律法规要求；（2）施工现场配备至少1名项目专职现场安全生产管理人员。

三、安全教育培训：项目从业人员应具备所从事岗位的安全知识和技能，并有教育培训档案。

四、作业人员：特种作业人员、特种设备作业人员具有合法有效的作业资格证书，持证上岗。

五、设备保障：主要施工机械和设备的数量、规格型号符合项目需求，相关机械设备工况良好、证件齐全、检测合格、定期检测维保。

六、保险：办理项目从业人员工伤保险、人身意外伤害险等有关保险，临聘用工应为其购买相关商业保险。

七、劳动防护用品：为项目从业人员配备的劳动防护用品应符合国家标准或者行业标准。

八、风险管控清单：对承包项目的主要风险进行辨识，并制定管控措施，建立风险分级管控清单。

投标人(盖章)：             

    法定代表人(签章)：             

     年      月      日

十、投标人认为有必要的提供的其他资料。

商务技术文件
投标人：                              （盖单位印章）
        年        月        日

目录

一、投标函及投标函附录

二、授权委托书或法定代表人身份证明

三、项目管理机构

四、工程质量保障措施（格式自拟）
五、安全生产、人员保护措施（格式自拟）
六、项目管理人员配置情况（格式自拟）
七、售后服务及保障措施（格式自拟）
八、企业综合实力
九、投标人认为有必要的提供的其他资料
一、投标函及投标函附录

（一）投标函
                        （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了          （项目名称）     标段施工招标文件的全部内容（含补遗书第____号至第____号），愿意以价格文件（报价文件）中的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

3. 工程质量评定：_____________。安全目标：_____________；工期：______日历天；拟委任项目负责人：___________（身份证号码：_________________）；专职安全生产管理人员：________________（身份证号码：_________________）。
4．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出条件；

（3）按照招标文件要求向你方递交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.4项规定的任何一种情形。
6．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7.                                        （其他补充说明）。

投标人：                      （盖单位印章）

法定代表人：                    （法定代表人签字或盖章）

地址：                                     
网址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                 
        年        月        日

二、授权委托书或法定代表人身份证明
（一）授权委托书
本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改           （项目名称）           标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件（正反双面）。

投标人：                       （盖单位印章）

法定代表人：                 （法定代表人签字或盖章）

身份证号码：                                  
委托代理人联系电话：                          
       年       月       日

	法定代表人身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件




注：以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

（二）法定代表人身份证明
投标人名称：                             

姓名：           性别：          年龄：        职务：        系  （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件（正反双面）。

投标人：                 （盖单位印章）

法定代表人：                     （法定代表人签字或盖章）

                                          年       月       日         

	法定代表人身份证扫描件




三、项目管理机构

	拟为承包本标段工程设立的组织机构以框图方式表示。

	说明


四、工程质量保障措施（格式自拟）

五、安全生产、人员保护措施（格式自拟）

六、项目管理人员配置情况（格式自拟）
七、售后服务及保障措施（格式自拟）
八、企业综合实力
九、投标人认为有必要的提供的其他资料。
            （项目名称）            标段施工招标

投 标 文 件

价格文件（报价文件）

投标人：                              （盖单位印章）
        年        月        日

目  录

一、投标函

二、投标报价一览表
三、工程量清单、工程量清单报价说明
四、招标文件要求投标人提交的其它投标资料（本项无表格，需要时由招标人用文字提出）

一、投标函

                        （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了          （项目名称）     标段施工招标文件的全部内容（含补遗书第____号至第____号），在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）      元（¥       ）的投标报价的投标报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

3.                                        （其他补充说明）。

投 标 人：                  （盖单位印章）

法定代表人：               （法定代表人签字或盖章）

地址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                 
        年        月     日

二、投标报价一览表
	温州港南岳港务有限公司、温州港益嘉港务有限公司口岸对外启用配套设施施工

	投标报价
（总价）含税价
	（大写）：       元/人民币
（小写）：¥      元/人民币


说明： 

1.★不提供投标报价一览表的投标文件将被视为未实质性响应招标文件。

2.★本工程的全费用综合单价和合价包括为实施本工程所需的人工费、材料费、机械费、施工组织措施费等直接费及企业管理费、规费等间接费和利润、税金、工程保险费用等一切费用，施工期内价格不予调整（除设计修改或材料变更外）。

3.★此处的投标报价（总价）应与“投标函”中报价相一致。

4.★具体清单详见附件：工程量清单、控制价编制说明。

5.★最高投标限价：1414909元。投标人的投标报价不得超过最高投标限价，超过最高投标限价的投标报价将作为无效标处理。
投标人(盖章)：             

    法定代表人(签章)：             

     年      月      日

工程量清单、工程量清单报价说明。（格式与要求详见附件和第五章工程量清单编制）
注：★未提供工程量清单与工程量清单报价说明的将被视为未实质性响应招标文件。
四、招标文件要求投标人提交的其它投标资料（本项无表格，需要时由招标人用文字提出）

